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Сводный годовой доклад

«О ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ Нижегородской области, финансируемых из областного бюджета
 в 2024 году»
Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области по итогам 2024 года проведена оценка эффективности 33 государственных программ Нижегородской области и 1 государственной региональной программы Нижегородской области (далее – госпрограммы), финансируемых 
из средств областного бюджета.

1. Методика проведения оценки эффективности госпрограмм
Оценка эффективности госпрограмм по итогам 2024 года проведена 
по методике, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 3 марта 2025 г. № 158 (далее – методика). 
Методика основывается на оценке эффективности структурных элементов госпрограмм и госпрограммы в целом.
Основными критериями оценки являются:

-  степень реализации мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы;

-  степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

-  степень достижения плановых показателей структурных элементов госпрограммы и госпрограммы в целом.
2. Оценка эффективности госпрограмм 
По итогам 2024 года проведена оценка эффективности 34 госпрограмм, предусмотренных Законом Нижегородской области «Об областном бюджете 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

2.1. Степень реализации мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограмм 
Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм показывает, что: 

- по 18 госпрограммам выполнение мероприятий составило более 95%; 

- по 14 госпрограммам выполнение мероприятий составило от 80 до 95%; 
- по госпрограммам: «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области» выполнение мероприятий составило 75,0% выполнено 
9 из 12 мероприятий и «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» выполнение мероприятий составило 57,14% выполнено 
4 из 7 мероприятий (приложение 1 к докладу). 
2.2. Выполнение плановых объемов финансирования госпрограмм из всех источников 
Всего на реализацию 34 госпрограмм было направлено из всех источников финансирования 455,5 млрд. рублей, большая часть из них 
(318,7 млрд. рублей или 70,0%) – средства областного бюджета. 

По сравнению с 2023 годом объем финансирования госпрограмм из всех источников финансирования увеличился на 55,9 млрд. рублей, в первую очередь, 
за счет средств областного бюджета.
Исполнение финансирования госпрограмм из областного бюджета относительно уточненного плана бюджетных ассигнований на 2024 год составило в целом 97,2%:
- практически полностью (более 98%) финансирование из областного бюджета было исполнено по 18 госпрограммам; 
- по 10 госпрограммам уровень исполнения финансирования составил 
от 90% до 98%; 

- по 4 госпрограммам уровень исполнения финансирования составил 
от 75% до 90%; 
- низкое исполнение финансирования (менее 70%) отмечается 
по 2 госпрограммам: «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» и «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» (приложение 2 к докладу).
Другим важным источником реализации госпрограмм являются внебюджетные средства. На их долю приходится порядка 18,6% объемов финансирования или 84,7 млрд. рублей (это средства территориального фонда ОМС, предприятий, инвесторов, граждан, участвующих в реализации программ, кредитные ресурсы). При этом в 2024 году наблюдалось более активное привлечение внебюджетных средств, чем год назад (в 2023 году на реализацию госпрограмм было привлечено 77,9 млрд. рублей).
Средства федерального бюджета, привлеченные на реализацию госпрограмм, составили 47,0 млрд. рублей.
В рамках 17 госпрограмм также привлекались средства местных 
бюджетов – 5,1 млрд. рублей, что на 1,7 млрд. рублей больше, чем в 2023 году 
(в 2023 году 3,4 млрд. рублей). 
2.3. Степень достижения плановых показателей госпрограмм 

Проведенный анализ показывает:
-  высокая степень достижения плановых значений показателей (более 90%) отмечалась по 24 госпрограммам;
-  по 8 госпрограммам наблюдалась степень достижения плановых значений показателей от 70% до 90%;
-  по 2 госпрограммам наблюдалась степень достижения плановых значений показателей менее 70% («Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области» и «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»).

Кроме того, в связи с существенным перевыполнением, к ряду показателей 
по 23 госпрограммам, в соответствии с методикой, были применены понижающие коэффициенты, что учтено в оценке эффективности.
2.4. Итоговая оценка эффективности госпрограмм
Проведенная оценка эффективности 34 госпрограмм (приложение 3 к докладу) показала:
-  высокую оценку эффективности получили 26 госпрограмм (или 76,5% 
от общего числа госпрограмм);
-  среднюю оценку эффективности - 6 госпрограмм;
-  удовлетворительную оценку – 1 госпрограмма («Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области»);

-  неудовлетворительную оценку – 1 госпрограмма («Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 - 2027 годы)»).
3. Задачи, направленные на рост результативности госпрограмм 
в 2025 году
В связи с изменением на федеральном уровне подхода к системе управления государственными программами Российской Федерации и программному планированию в целом и принятием следующих нормативных правовых актов: постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 
«О системе управления государственными программами Российской Федерации» 
и приказа Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», а также с учетом Методических рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ с учетом подходов и принципов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», направленных 7 февраля 2023 г. в адрес субъектов Российской Федерации совместным письмом Минэкономразвития России и Минфин России 
по согласованию с Аппаратом Правительства Российской Федерации, и во исполнение пункта 4 плана-графика перехода государственных программ субъектов Российской Федерации на новую систему управления, утвержденного 30 августа 2022 г. № ММ-П6-14588, принято постановление Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области» (далее - Порядок), разработчиком которого является министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Переход на новую систему управления в соответствии с Порядком осуществлён с 2024 финансового года.

Принята новая методика оценки эффективности госпрограмм, утверждённая Правительства Нижегородской области от 3 марта 2025 г. № 158.

Проведённая оценка эффективности выявила основные направления работы на 2025 год:

-  обеспечить повышение качества планирования показателей государственных программ, в том числе с учетом уровня фактически достигнутых значений в предыдущем году;
-  обеспечить повышение эффективности деятельности исполнительных органов Нижегородской области – ответственных исполнителей госпрограмм по реализации госпрограмм.
Также планируется дальнейшее совершенствование методики, в частности, включение в неё такого критерия оценки как – оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя по реализации госпрограммы.
Вместе с тем будет продолжена работа по актуализации ранее утвержденных программных документов, а также осуществление постоянного мониторинга исполнения финансирования и хода выполнения мероприятий госпрограмм (особенно в рамках региональных проектов). 

При этом, важнейшим приоритетом является привлечение в регион 
и эффективное использование федеральных средств, в том числе в рамках реализации национальных проектов.
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