 Информация о выполнении за январь-декабрь 2015 года
мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

	№ п/п
	Мероприятие «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Нижегородской области
	Дата
начала
	Дата
оконча-ния
	
Ответственные исполнители
мероприятия
	Фактически полученные результаты от выполнения мероприятия

	I.
	Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

	1.1
	Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области

	1.1.1
	Организация и проведение мониторинга оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности
	2015 год
	2020 год
	минэкономики, 
минпредпринимательства,
ОМСУ (при необходимости, по согласованию), общественные организации * (при необходимости, по согласованию)
	1) По состоянию на 01.01.2016 ННГУ им.Н.И.Лобачевского проведен мониторинг оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности в г.Нижнем Новгороде и Городце. Аналитический отчет по итогам мониторинга размещен на сайте минэкономики. 
2) Общественными организациями Нижегородской области проведен опрос предпринимателей Нижегородской области. Итоги результатов опросов размещены на сайте минэкономики.


	1.1.2.
	Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции
	2015 год
	2020 год
	минэкономики, минпредпринимательства, ОИВ**, ОМСУ
(при необходимости, по согласованию), 
общественные организации 
(при необходимости, по согласованию)
	1) ННГУ им.Н.И.Лобачевского проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции в г.Нижнем Новгороде и Городце.
Аналитический отчет по итогам мониторинга размещен на сайте минэкономики.
2) Мониторинг удовлетворенности населения качеством оказания медпомощи организован и проводится Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховыми медорганизациями, в соответствии с методическими рекомендациями Федерального фонда обязательного медицинского страхования «Об организации и проведении социологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования».   Соцопрос проводится постоянно в течение года согласно плану-графику, утвержденному ТФОМС.
По состоянию на 01.01.2016 года удовлетворенность населения качеством оказания медпомощи составила 63,68% (в 2014 году - 63,23%).                                                                          
3) В соответствии с приказами минобразования области проводится ежегодный мониторинг удовлетворенности населения качеством образования в Нижегородской области. Мониторинг, проведенный в 2015 году, показал, что 80% опрашиваемых удовлетворены качеством дошкольного образования (в 2014 году - 64%).
4) Минпредпринимательства области еженедельно проводится мониторинг цен социально значимых продуктов питания во всех форматах торговли. Кроме того, действует "горячая линия по ценам", где производится сбор информации от населения региона о повышении цен.
5) Минсоцполом области в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ проводится мониторинг качества оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания  (анкетирование  потребителей), результаты которого ежеквартально направляются в Министерство труда и социальной защиты РФ. Мониторинг, проведенный в 2015 году, показал, что 99,8% опрашиваемых удовлетворены доступностью и качеством предоставленных услуг социального обслуживания.
6) Минтранспорта ежедневно проводится работа по рассмотрению обращений граждан по вопросам транспортного обслуживания населения Нижегородской области. За 2015 год поступило 955 обращений. По данным обращениям даны письменные разъяснения в соответствии с законодательством РФ и законодательством Нижегородской области.


	1.1.3.
	Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, размещаемой уполномоченным органом

	2015 год
	2020 год
	минэкономики, минпредпринимательства, 
ОМСУ
(при необходимости, по согласованию),
общественные организации 
(при необходимости, по согласованию)
	По состоянию на 01.01.2016 ННГУ им.Н.И.Лобачевского проведен мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области (в г.Нижнем Новгороде и Городце), размещаемой уполномоченным органом.
Аналитический отчет по итогам мониторинга размещен на сайте минэкономики.


	1.1.4.
	Проведение мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий
	2015 год
	2020 год
	РСТ, 
УФАС (по согласованию)
	По результатам мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, проведенного РСТ области -  59 организаций привлечено к административной ответственности за нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности по статье 19.8.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление сведений о своей деятельности, неопубликование информации, нарушение форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий), 1 организация освобождена от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения в порядке, предусмотренном ст. 2.9 КоАП РФ.

	1.2
	Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных закупок

	1.2.1.
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок
	2014 год
	2017 год
	Департамент закупок
	[bookmark: _GoBack]По состоянию на 01.01.2016 департаментом закупок области для развития конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок было привлечено в среднем                          4,7 участника на одну состоявшуюся процедуру (в 2014 году - 4,4 участника).


	1.2.2.
	Применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион)
	2014 год
	2017 год
	Департамент закупок
	Департаментом закупок области выявлено, что доля конкурентных процедур (конкурсов и аукционов) на  01.01.2016 года составила 70% в общем объеме закупок (в 2014 году -               80,6%).
Принято распоряжение Правительства Нижегородской области от 04.02.2015 № 125-р «Об утверждении дополнительного перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)». 


	1.2.3.
	Проведение централизованных закупок
	2014 год
	2017 год
	Департамент закупок
	1) Департаментом закупок области выявлено, что доля заказчиков, проводивших закупки через уполномоченный орган и уполномоченное учреждение на 01.01.2016 составила 27,5%                (в 2014 году – 27,5%).
2) Внесены изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2013 № 1016 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа, уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и государственных бюджетных учреждений Нижегородской области и государственных заказчиков, государственных бюджетных учреждений Нижегородской области» в части:
-  закрепления  обязанности заказчиков Нижегородской области закупать автотранспортную технику через уполномоченное учреждение независимо от начальной цены контракта;
- возложения полномочий на уполномоченные учреждения по определению поставщиков для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений на строительство объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, включенных в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2015-2017 годы, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, условием предоставления которых является централизация закупок.


3) Департаментом закупок области проводятся организационные мероприятия в рамках совместных торгов:
- на обеспечение продуктами питания учреждений Нижегородской области;
- на обеспечение учреждений Нижегородской области топливом (каменным углем) на отопительный сезон 2015-2016 г.г.


	1.3.
	Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров

	1.3.1.
	Внедрение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов Нижегородской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

	весь 
период
	весь 
период
	ОИВ, минэкономики
	ОИВ области проведены процедуры оценки регулирующего воздействия по 28 проектам нормативных правовых актов области, затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.


	1.3.2.
	Подготовка доклада о развитии и результатах внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в Нижегородской области по итогам календарного года
	ежегодно
	ежегодноне позднее
 15 февраля года, 
следующего
 за отчетным
 годом

	минэкономики
	Минэкономики области 05.02.2015 подготовлен и направлен в МЭР РФ доклад о развитии и результатах внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в Нижегородской области. Данный доклад размещен на сайте Правительства НО по адресу http://government-nnov.ru/ORV.










	1.3.3.
	Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Нижегородской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными перечнями
	2014 год
	2018 год
	ОИВ  (при условии участия в реализации мероприятия),
ОМСУ (при условии участия в реализации мероприятия)
	Во всех районах области действуют многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2016 созданы                63 МФЦ, в т.ч. 38 – в 2014 г. 
В соответствии с ППНО от 11.04.2013 № 218 "Об утверждении перечня гос.услуг, оказываемых на базе МФЦ ОИВ Нижегородской области..."  в предоставлении гос.услуг участвует мингосимущества, минстрой, минпредпринимательства, минтранспорта.
1) Минпредпринимательства представляет через МФЦ 5 видов услуг: 
- лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов);
- лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.;
- субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской деятельности;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (в том числе по договорам лизинга) в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
2) Минтранспорта ведется работа по оказанию государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области.                        В 2015 году выдано 2 011 шт. разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области.
3) Минстроем области организована работа по обеспечению предоставления государственной услуги "Выдача разрешения на строительство, реконструкцию и выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований Нижегородской области, а также в границах особо охраняемой природной территории, находящейся в ведении Нижегородской области, в эксплуатацию".
По итогам 2015 года выдано два разрешения на строительство: ОАО «МегаФон» на строительство линейно-кабельного сооружения ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) (Лысково-Сергач-Лукоянов, Кстово-Княгинино, 3 этап) и                    АО «Транснефть-Верхняя Волга». Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 2015 году не выдавалось. 
В 2014 году выдано два разрешения на строительство: ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы»; два разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и АО «Транснефть-Верхняя Волга». 
4) В отчетном периоде в мингосимущества области поступило                1 заявление из МКУ «МФЦ" о предоставлении на праве собственности земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского округа  г. Н.Новгород, под индивидуальным жилым домом. Заявителю направлен отказ в предоставлении земельного участка, так как  строение не соответствует установленным законодательством требованиям, предъявляемым к жилому дому.

	1.4.
	Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Нижегородской области и ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию

	1.4.1.
	Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий Нижегородской области
	01.01.2015
	ежегодно,
 до 2020 года
	мингосимущества, 
ОИВ (по подведомственности предприятий)
	В 2015 году министерством было проведено 3 заседания межведомственной балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово - хозяйственной деятельности                                19 государственных предприятий Нижегородской области по итогам 2014 года: 
15 предприятий закончили год с прибылью, 2 предприятия с убытками, 1 предприятие с нулевым результатом, 1 - не ведет финансово-хозяйственную деятельность. 
На балансовых комиссиях в отношении 15 государственных предприятий были приняты решения о перечислении части чистой прибыли предприятий в бюджет области в объеме                          52 737,75 тыс.руб. 
Целевой показатель «Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в государственной собственности Нижегородской области от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в государственной собственности Нижегородской области», рассчитанный по бухгалтерской отчетности госпредприятий за 2014 год, составляет 78%. 
Показатель за 2015 год будет рассчитан на основании годовой бухгалтерской отчетности госпредприятий. Срок сдачи отчетности в налоговые органы – 30.03.2016.


	1.4.2.
	Внедрение и реализация долгосрочного планирования деятельности государственных предприятий Нижегородской области
	01.01.2015
	2020 год
	мингосимущества
	Правительством Нижегородской области принято распоряжение от 27.11.2014 № 2172-р, регулирующее осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий Нижегородской области и применение ключевых показателей эффективности на основании долгосрочного  планирования. 
По состоянию на 01.01.2016 мингосимущества области проанализировано 18 программ деятельности государственных предприятий области на период с 2016 по 2018 годы на предмет выполнения запланированных показателей финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий области и планируемого размера отчислений в областной бюджет части чистой прибыли данных предприятий. 


	1.4.3.
	Ограничение создания новых государственных предприятий Нижегородской области (за исключением создания путем реорганизации)
	01.01.2015
	ежегодно, 
до 2020 года
	мингосимущества
	 По состоянию на 01.01.2016 количество государственных предприятий Нижегородской области – 27 ед., в мингосимущества области не поступало предложений от органов исполнительной власти Нижегородской области о создании новых государственных предприятий Нижегородской области.

	1.4.4.
	Ликвидация экономически неэффективных и убыточных государственных предприятий Нижегородской области
	01.01.2015
	ежегодно, 
до 2020 года
	мингосимущества
	В 2015 году завершены ликвидационные мероприятия в отношении государственных предприятий Нижегородской области: «Шеманихинский лесхоз», «Сокольский лесхоз», «Ветлужский лесхоз», «Шарангский лесхоз» и  «Павловский лесхоз».  Данные предприятия исключены из реестра областной собственности.
По состоянию на 01.01.2016 в отношении 8 государственных предприятий Нижегородской области осуществляются процедуры ликвидации и банкротства результате убыточной деятельности. 


	1.4.5.
	Внедрение ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента государственных предприятий Нижегородской области и акционерных обществ с долей участия Нижегородской области с последующим использованием при принятии кадровых решений

















	01.01.2015
	2020 год
	мингосимущества
	Правительством Нижегородской области принято распоряжение от 27.11.2014 № 2172-р, регулирующее осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью госпредприятий области и применение ключевых показателей эффективности (выручка от продажи товаров, работ, услуг, прочие доходы, чистая прибыль (убыток), чистые активы, часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, иные показатели).
На 01.01.2016 мингосимущества области проанализировано                  18 программ деятельности  госпредприятий на 2016-2018 годы.                                   1 госпредприятие ГКП НО "Ритуал-Сервис" не ведет финансово-хозяйственную деятельность.
Кроме того, АО «Нижегородские канатные дороги», «Региональная управляющая компания», «РНИЦ Нижегородской области», «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка», «Нижегородская теплоснабжающая компания», «Нижегородская ярмарка», в уставном капитале которых доля участия Нижегородской области превышает 50%, советами директоров утверждены соответствующие положения о ключевых показателях эффективности.
Количество акционерных обществ с долей участия Нижегородской области в уставном капитале более 50% по состоянию на 01.01.2016 составляет - 7 ед.
Доля хозяйственных обществ с долей участия Нижегородской области, в которых назначены представители в органах управления и контроля, к общему количеству хозяйственных обществ с долей участия Нижегородской области по состоянию на 01.10.2015 составляет 76,5 %.

	1.5.
	Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том числе, возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе

	1.5.1.
	Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса)
	2015 год
	2017 год
	минпредпринимательства, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
(по согласованию)
	За период январь-декабрь 2015 года министерством проведено               17 мероприятий по вопросам развития предпринимательства:
- круглый стол у Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева в рамках IT-форума;
- совещание с главами муниципальных районов и городских округов;
- совещание у Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросу развития малого предпринимательства;
- совещание по вопросу развития молодежного инновационного предпринимательства;
- совещание с организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства;
- IV Общероссийская конференция «Лидер. XXI век»;
- встреча с молодыми предпринимателями на
дне Российского предпринимателя;
- круглый стол с предпринимателями в г.Бор;
- круглый стол по развитию предпринимательства в Торгово-промышленной палате Нижегородской области;
- молодежный бизнес-форум «Поволжье»;
- встреча Губернатора Нижегородской области с победителями Всероссийских конкурсов «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Женщина-Лидер. ХХI век», «Молодой Директор России»;
- расширенное заседание Совета предпринимателей города Дзержинска;
- итоговое мероприятие «Предприниматель года».





	1.5.2.
	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
	2015 год
	2017 год
	минпредпринимательства, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
(по согласованию)
	В минпредпринимательства области  на постоянной основе оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.
Также оказание консультационных услуг осуществляет Торгово-промышленная палата области, ГУ "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор", Уполномоченный по правам предпринимателей.
По итогам участия в конкурсе Минэкономразвития РФ привлечены средства федерального бюджета в размере                         15 392,31 тыс.руб. для предоставления субсидии АНО «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области" на организацию консультационных услуг и на оказание консультационных услуг субъектам МСП, в том числе в рамках деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Из областного бюджета на эти цели было направлено 23 000 тыс.руб.
По итогам реализации данного мероприятия количество проведенных консультаций для субъектов МСП – 5000 ед.; количество субъектов МСП, получивших поддержку – 624 ед.; количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку – 21 ед.

	1.5.3.
	Организация мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства 
	2015 год
	2017 год
	минпредпринимательства
	По итогам участия в конкурсе Минэкономразвития РФ Нижегородской областью привлечены федеральные средства в размере 10 440 тыс.руб. на содействие развитию молодежного предпринимательства в рамках ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика". 
Из областного бюджета направлены средства в размере 1560,0 т.р. на реализацию программы «Ты-предприниматель» в Нижегородской области, согласованной с федеральным агентством по делам молодежи.
В итоге участниками данной программы стали 5429 молодых людей, количество участников образовательных программ – 1504, количество открывшихся субъектов малого предпринимательства составило 104 единиц, количество вновь созданных рабочих мест составило 48.

	1.5.4.
	Издание информационно-презентационных материалов, аудио- и видеопродукции по тематике малого и среднего предпринимательства
	2015 год
	2017 год
	минпредпринимательства, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
(по согласованию)
	Минпредпринимательства области подготовлена видеопрезентация об итогах развития малого и среднего предпринимательства в 2014 году. Наиболее значимые итоги развития малого и среднего предпринимательства, озвученные в данной презентации:
- рост оборота малого бизнеса,
- рост объема отгруженных товаров,
- рост средней заработной платы на малых предприятиях,
- рост объема инвестиций в основной капитал малых предприятий,
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на конкурсной основе,                                                                                    - рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории области,
- др.основные показатели, по которым характеризуется развитие предпринимательства в регионе.
Видеопрезентация опубликована на официальном сайте министерства в сети "Интернет", а также на официальной странице в сети facebook.com.

	1.5.5.
	Обеспечение реализации мероприятий, направленных на поддержку инновационной, производственной и иной деятельности предпринимательских структур, на базе бизнес-инкубаторов 
Нижегородской области 


	2014 год
	2020 год
	минпредпринимательства, 
бизнес-инкубаторы
Нижегородской области
(по согласованию)
	За период январь-декабрь 2015 года в бизнес-инкубаторах Нижегородской области размещены 98 новых компаний-резидентов (в 2014 году - 64 компании). Резидентам на базе бизнес-инкубаторов предоставляются  офисные помещения по льготной аренде, офисная техника, оборудование, а также оказываются консультационные услуги по составлению финансовой и налоговой отчетности.








	1.6.
	Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Нижегородской области и ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Нижегородской области

	1.6.1.
	Размещение информации о реализации государственного имущества Нижегородской области, а также о предоставлении его в аренду в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет»

	01.01.2015
	по мере проведения
 продаж,
ежегодно, 
до 2020 года
	мингосимущества
	В 2015 году мингосимущества области размещалась информация о предоставлении государственного имущества в периодических печатных изданиях:
- экономический еженедельник «Курс Н» и «День города. Нижний Новгород», других районных газетах (79 газетных полос формата АЗ). 
- на официальных сайтах  www.torgi.gov.ru, www.gosimno.ru, www.government-nnov.ru

	1.7.
	Рассмотрение вопросов развития конкуренции советом по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции Нижегородской области (далее – Коллегиальный орган) и общественными советами при органах исполнительной власти Нижегородской области

	1.7.1.
	Проведение заседаний Коллегиального органа по рассмотрению:
	
	
	
	 

	1.7.1.1.
	проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Нижегородской области с обоснованием их выбора

	по мере 
необходимости
	по мере необходим
ости
	минпредпринимательства, 
минэкономики, ОИВ
	По состоянию на 01.01.2016 года Заседания Коллегиального органа по рассмотрению проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Нижегородской области не проводились. Реализация данного мероприятия была перенесена с декабря                 2015 г. на февраль 2016 г.

	1.7.1.2.
	информации о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

	ежегодно
	ежегодно
	минпредпринимательства, 
минэкономики, ОИВ
	По состоянию на 01.01.2016 Заседания Коллегиального органа              по рассмотрению информации о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию                        конкуренции в Нижегородской области не проводились.
Реализация данного мероприятия была перенесена с декабря                 2015 г. на февраль 2016 г.

	1.7.1.3.
	иных проектов нормативных правовых актов Нижегородской области в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции

	по мере необходимости
	по мере необходимости
	минпредпринимательства, 
минэкономики, ОИВ
	По состоянию на 01.01.2016 заседания Коллегиального органа по рассмотрению иных проектов нормативных правовых актов Нижегородской области в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции не проводились в связи с отсутствием необходимости.

	1.7.1.4.
	результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области
	ежегодно
	ежегодно
	минпредпринимательства, 
минэкономики, ОИВ
	Материалы по результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг рассмотрены на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 4.03.2015 года в рамках рассмотрения доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области".



	1.7.2.
	Проведение заседания Коллегиального органа по рассмотрению и утверждению ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области»

	ежегодно
	ежегодно
	минпредпринимательства, 
минэкономики
	4.03.2015 состоялось заседание Коллегиального органа - Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции, на котором был утвержден доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области".
Доклад письмом от 5.03.2015 №001-10325/13-7-13 направлен в ФАС России.

	1.7.3.
	Проведение заседаний общественных советов при органах исполнительной власти Нижегородской области по рассмотрению вопросов развития конкуренции на отдельных рынках Нижегородской области
	регулярно, но не реже 
1 раза в год
	регулярно, но не реже 
1 раза в год
	ОИВ
	1) 05.03.2015 года проведено заседание Общественного совета при мининформе области по рассмотрению вопросов развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках, относящихся к сфере деятельности министерства. На заседании подведены итоги деятельности компаний отрасли "Связь" за 2014 год, определены цели и задачи на 2015 год. Уделено особое внимание решению проблемы обеспечения услугами связи населения, проживающего в отдаленных районах области и устранению цифрового неравенства между городом и малонаселёнными пунктами.
2) 01.04.2015 года проведено заседание Общественного Совета при минобразования области, протоколом которого утверждены перечень образовательных организаций, подведомственных минобразования области, и перечень экспертов для проведения независимой оценки качества в 2015 году. Проведена работа по независимой оценке качества образовательной деятельности                 58 профессиональных образовательных организаций и                             1 образовательной организации высшего образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области. Результаты оценки с рейтингом представлены и утверждены на Общественном совете 14 января 2016 года.
3) 02.03.2015 года проведено заседание Общественного совета при минздраве области по формированию независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, на котором определен перечень организаций, подлежащих оценке в 2015 году.
27.05.2015 года проведено заседание Общественного совета по формированию независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, на котором подведены итоги оценки качества работы поликлиник г.Н.Новгорода в 1 квартале                    2015 года.
4) 03.06.2015 года проведено заседание Общественного совета при минэкономики области по рассмотрению доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области".
5) 21.10.2015  года проведено заседание Общественного совета при минсельхозе области «О развитии конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции Нижегородской области».
6) 28.09.2015 проведено заседание Общественного совета при мингосимущества области по рассмотрению вопросов развития конкуренции. Рассмотрена и принята к сведению информация «О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области», в части компетенции министерства.
7) Проведен общественный совет при минпредпринимательства области 25.12.2015 по рассмотрению вопросов развития конкуренции на рынках, относящихся к компетенции министерства.
8) Проведено 4 заседания Общественного совета по государственным и муниципальным закупкам при департаменте по регулированию контрактной системы в сфере закупок Нижегородской области, в т.ч. о разработанном ФАС России Стандарте осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц, о предложениях данного ведомства по унификации правил закупочной деятельности, о предложениях Нижегородского УФАС России Правительству Нижегородской области по внесению мероприятий для внедрения Стандарта в План мероприятий («дорожную карту»)  по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области.
9) 28.12.2015 проведено заседание региональной службы по тарифам Нижегородской области, на котором обсуждались итоги кампании по установлению тарифов на коммунальные и энергетические ресурсы на 2016 год, а также планы по организации заседаний совета в 2016 году.
10) В 2015 году  Общественным советом по независимой оценке качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания, осуществлена оценка качества предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания, в том числе в части полноты и доступности для потребителей информации об учреждениях и оказываемых услугах, сформированы рейтинги учреждений по типам и видам обслуживания, с выездом на место проведены выборочные проверки качества оказания учреждениями социальных услуг. Рейтинги учреждений размещены на официальном сайте министерства социальной политики Нижегородской области.


	1.8.
	Мероприятия по привлечению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области к внедрению Стандарта развития конкуренции (далее – Стандарт)

	1.8.1.
	Проведение анализа развития конкуренции на рынках муниципального образования на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации
	ежегодно
до 1 сентября
	ежегодно
до 1 сентября
	ОМСУ
(по согласованию)
	Информация о развитии конкуренции на рынках муниципальных образований представлена всеми муниципальными районами и городскими округами, кроме Кулебакского.
Анализ рынков, представленных ОМСУ, показал, что в большинстве муниципальных образований отсутствуют рынки автокомпонентов и гостиничных услуг. При этом в 6 крупных промышленных ОМСУ области рынок автокомпонентов широко представлен крупными предприятиями и является рынком с развитой конкуренцией. 
Развитие рынка гостиничных услуг востребовано в муниципальных образованиях с туристическими зонами, развитой туриндустрией и туристическими маршрутами.
Рынок услуг дошкольного образования и рынок медицинских услуг в ОМСУ имеют достаточный уровень развития конкуренции за счет участия ОМСУ в реализации программы по строительству детских садов, а также ГП «Развитие здравоохранения…», развитием частных медцентров и клиник, специализирующихся, в основном, на предоставлении стоматологических, офтальмологических, диагностических услуг.
Так, например, уровень удовлетворенности дошкольным образованием по итогам 2014 года в Ветлужском районе составил 79%, в Володарском - 71%, в Воскресенском - 82%, Ковернинском – 81%, Большемурашкинском - 87%, г.о.Семеновский – 87%. 
Высокий уровень конкуренции ОМСУ отмечен на рынке розничной торговли, поскольку эта отрасль наиболее динамично развивающаяся. Это обусловлено быстротой окупаемости бизнеса, отсутствием серьезных рисков, с довольно легко прогнозируемым поведением потребителей.
Одним из наиболее востребованных современных видов связи у населения ОМСУ является услуга широкополосного доступа (ШПД) в "Интернет" (фиксированного и мобильного). На рынке услуг  ШПД наблюдается высокая конкуренция в крупных городских округах и многонаселенных муниципальных районах. Недостаточный уровень развития конкуренции на данном рынке наблюдается в отдаленных районах области, где, как правило, данные услуги представлены 1-2 компаниями-операторами.
Конкуренция на рынке пассажирских перевозок достаточно развита, об этом свидетельствует тот факт, что данная услуга осуществляется как муниципальными, так и частными перевозчиками. На рынке выявлены проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, ввиду наличия нелегальных перевозчиков.






	1.8.2.
	Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков Нижегородской области с обоснованием,
фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках 
	ежегодно
до 1 сентября
	ежегодно
до 1 сентября
	ОМСУ
(по согласованию)
	По актуализации и дополнению перечня приоритетных и социально значимых рынков области предложения поступили от  3 ОМСУ – это Володарский, Балахнинский и Лысковский районы.
Володарский и Балахнинский районы считают необходимым включить в перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции рынок услуг ЖКХ, в связи с низкой удовлетворенностью населения услугами ЖКХ       (в Володарском районе по итогам 2014 года составила 40%).
Лысковским районом предложено развивать конкуренцию в сельском хозяйстве (растениеводстве), в целях обеспечения импортозамещения, а также в обувной и швейной промышленности. При этом, стоит отметить, что обоснования по развитию данных рынков и значения целевых показателей развития конкуренции на данных рынках ОМСУ не представлены.


	1.8.3.
	Включение мероприятий по развитию конкуренции в муниципальные программы
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	ОМСУ
(по согласованию)
	В 33 из 52 ОМСУ области мероприятия по развитию конкуренции включены в такие муниципальные программы, как:
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, туризма и торговли»,
- «Развитие агропромышленного комплекса»,
- «Развитие образования»,
- «Развитие автомобильного транспорта»,
- «Обеспечение населения качественными услугами в сфере ЖКХ и транспортного обслуживания» и др.
Работа по включению новых мероприятий в действующие муниципальные программы ОМСУ будет продолжена.
15 ОМСУ области мероприятия по развитию конкуренции не включены в муниципальные программы, 4 ОМСУ информация о наличии или отсутствии в их программах мероприятий не была представлена в минэкономики области.







	1.9.
	Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области»

	1.9.1.
	Проведение анализа развития конкуренции на рынках Нижегородской области на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации, информации от органов местного самоуправления, в том числе на приоритетных и социально значимых рынках 

	ежегодно 
до 20 января
	ежегодно 
до 20 января
	ОИВ,
УФАС (по согласованию),
общественные организации 
(при необходимости, по согласованию)
	Результаты анализа развития конкуренции на рынках Нижегородской области приведены в докладе "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области за 2014 год". Доклад письмом от 5.03.2015 №001-10325/13-7-13 за подписью Вице-Губернатора области В.А.Иванова направлен в ФАС России.
Доклад по итогам 2015 года будет подготовлен до 10.03.2016 года.

	1.9.2.
	Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков Нижегородской области с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках
	ежегодно
	ежегодно
	ОИВ,
УФАС (по согласованию),
общественные организации 
(при необходимости, по согласованию)
	На основании предложений ОИВ распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.12.2015 № 2246-р подготовлены и утверждены изменения в перечень приоритетных и социально-значимых рынков. Перечень рынков дополнен 6 новыми социально-значимыми рынками, а именно:
- рынок услуг детского отдыха и оздоровления,
- рынок услуг дополнительного образования детей,
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
- рынок услуг в сфере культуры,
- рынок услуг социального обслуживания населения,
- рынок услуг в сфере ЖКХ.


	1.9.3.
	Направление информации в министерство экономики Нижегородской области о проведенных мониторингах соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий и результатах данных мониторингов
	ежегодно 
до 20 января
	ежегодно 
до 20 января
	РСТ, 
УФАС (по согласованию)
	Мониторинг РСТ области проводится в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах:
- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам – 1 организация;
- транспортировка газа по трубопроводам – 7 организаций;
- железнодорожные перевозки – 1 организация;
- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей – 4 организации;
- услуги по передаче электрической энергии – 67 организации;
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению –                            1 организация;
- услуги по передаче тепловой энергии – 281 организаций;
- водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры – 239 организаций.
В 2015 году по результатам мониторинга были выявлены нарушения, касающиеся:
- непредставления сведений о своей деятельности 60 субъектами естественных монополий и организациями коммунального комплекса.


	1.9.4.
	Анализ представленной информации по пунктам 1.9.1-1.9.3 настоящей «дорожной карты» и подготовка Доклада
	ежегодно
до 10 марта года, следующего за отчетным периодом
	ежегодно
до 10 марта года, следующего за отчетным периодом
	минэкономики
	Доклад "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области" подготовлен и утвержден на заседании коллегиального органа 4.03.15г. и письмом от 5.03.2015 №001-10325/13-7-13 за подписью Вице-Губернатора области В.А.Иванова направлен в ФАС России.

	1.10.
	Мероприятия по повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

	1.10.1.
	Размещение информации о внедрении Стандарта на территории Нижегородской области на официальном сайте Правительства Нижегородской области и официальном сайте министерства экономики Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) 
	регулярно, по мере обновления информации
	регулярно, по мере обновления информации
	минэкономики
	На сайте Правительства области и минэкономики создан раздел "Развитие конкуренции", где размещены федеральные и региональные документы по вопросам развития конкуренции, по внедрению Стандарта развития конкуренции в 2014 году.  
Размещены:
- новая редакция Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 5.09.2015 №1738-р,
- перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Нижегородской области,
- положение и состав совета по содействию развитию конкуренции Нижегородской области, 

- план мероприятий по реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Нижегородской области  от 01.12.2015 №2160-р);
- итоги социологического исследования, проведенного ННГУ им.Лобачевского «Мониторинг оценки состояния конкурентной среды Нижегородской области» в сентябре 2015 г., 
- итоги опросов субъектов предпринимательской деятельности по состоянию конкурентной среды, проведенных общественными организациями области («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата), 
- доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области в 2014 году»,
- ежеквартальные итоги мониторинга "дорожной карты" по
 содействию развитию конкуренции.
Данная информация актуализируется по мере необходимости.

	1.10.2.
	Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации
	в соответствии с действующим законодательством
	в соответствии с действующим законодательством
	РСТ
	Информация о деятельности субъектов естественных монополий размещается на официальном интернет-сайте региональной службы по тарифам области www.rstno.ru в разделе «Раскрытие информации» - Портал публикации сведений, подлежащих свободному доступу, содержащий:
- информацию о тарифах и плановых показателях, 
- фактических показателях, 
- доступ к товарам и услугам, 
- сведения об организациях,
- предложения о величине тарифов в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов в разбивке по годам.

	1.10.3.
	Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт Правительства области, региональный портал поддержки малого и среднего предпринимательства Нижегородской области
	ежегодно
	ежегодно
	минпредпринимательства
	Обновление информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства проводится постоянно на сайте Правительства Нижегородской области (minpred.government-nnov.ru), на портале малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (msp.nnov.ru), а также в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/minpredno).
В 2015 году размещены следующие статьи:
- «Господдержка малого бизнеса дает свои результаты – по итогам 2014 года рост числа малых предприятий в Нижегородской области превышает темпы роста по России».
- «Оборот всех малых и средних предприятий региона составил порядка 600 млрд рублей: по этому показателю область входит в десятку лидеров по России».
- ДОКЛАД «Об итогах работы в 2014 году и задачах по дальнейшему развитию предпринимательства в Нижегородской области».
- «Активная работа по сближению местных производителей с федеральными и региональными торговыми сетями – сегодня один из приоритетов работы нашего министерства».
- "Нижегородская область - в лидерах российского рейтинга по направлению "Поддержка малого предпринимательства". 
- "В Нижнем Новгороде прошла конференция «Эффективные методы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность».
-  «В сегодняшних условиях очень важно снизить налоговое бремя на предпринимательство, создать благоприятные условия для развития новых предприятий».
- «Поволжье» - это площадка для открытия новых возможностей, реализации инновационных идей, генерации уникальных проектов».
- "Софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году" (Извещение о проведении в 2015 году конкурса по отбору муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области»).
- «Я уверен, наши молодые предприниматели имеют все шансы стать лучшими не только в масштабах области, но и на уровне страны!»
- «Господдержка предприятиям оказывается на конкурсной основе. Среди основных критериев - отсутствие задолженностей по заработной плате и налоговым платежам, высокий уровень зарплаты».
- Итоги регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России" - 5 молодых предпринимателей со своими проектами представят Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в Москве.

	1.11.
	Координационные мероприятия, проводимые уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции

	1.11.1.
	Проведение организационных и методических совещаний в министерстве экономики Нижегородской области по вопросам внедрения и реализации Стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области
	2014 год
	2020 год
	минэкономики
	
14-16 января 2015 года проведены совещания в минэкономики области с общественными организациями совместно с ОИВ по формированию доклада развития конкуренции.
18-19 февраля 2015 года минэкономики области проведены совещания с  АСИ и Нижегородским УФАС по рассмотрению проекта доклада  "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области в 2014 году".
8-10.04.2015 в минэкономики области проведены совещания с ОИВ, общественными организациями, ВУЗами Нижегородской области по организации мониторингов по конкуренции.
22.04.2015 минэкономики области проведен практический семинар для ОМСУ «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Нижегородской области».
23.09.2015 представитель минэкономики области принял участие в семинаре «Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ» в Аналитическом центре при Правительстве РФ.
В ноябре 2015 г. министерством экономики проведен семинар с ОМСУ по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции.
09.12.2015 минэкономики проведен практический семинар для ОМСУ «О новой редакции Стандарта развития конкуренции, задачах ОМСУ на 2015-2016 годы».

28.12.2015 представители министерства экономики и минпредпринимательства приняли участие в вебинаре по реализации Стандарта развития конкуренции, организованным Аналитическим центром при Правительстве РФ. 

	1.11.2.
	Проведение работы с Нижегородстатом по включению в региональный заказ на статистическую информацию обследований по развитию конкуренции на рынках, включенных в перечень приоритетных и социально значимых рынков, для содействия развитию конкуренции в  Нижегородской области
	2014 год
	2020 год
	минэкономики
	 19 января 2015 года проведено совещание с Нижегородстатом по вопросу проведения анкетных опросов предприятий, действующих на приоритетных и социально значимых рынках.
9 июня 2015 года проведено совещание с Нижегородстатом по вопросу результатов опросов в рамках статистического обследования по формам №ДАС, №1-ДАП, №1-конъюнктура, используемые в Рейтинге субъектов РФ по степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды, сформированном ФАС России.
В целях отработки вопроса получения данных о деловой активности предприятий по статистическим формам №ДАС,                №1-ДАП, №1-конъюнктура за 1 полугодие 2015 года, 11.06.2015 минэкономики направлен запрос в Нижегородстат, 
2.11.2015 – для получения информации за 2015 год о деловой активности предприятий для подготовки доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Нижегородской области".

	II.
	Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках

	2.1.
	Рынок автомобильных компонентов

	2.1.1.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.1.1.1.
	Внедрение принципа «одного окна» при обращении организаций за получением государственной поддержки

	2014 год
	2020 год
	минпром
	Постановлением Правительства Нижегородской области от                  20 декабря 2013 года № 979 утвержден Регламент работы «единого окна» по сопровождению всех категорий инвестиционных проектов на территории Нижегородской области, действующий в 2015 году.

	2.1.2.
	Мероприятия, направленные на снижение финансовых барьеров

	2.1.2.1.
	Предоставление государственной поддержки в виде субсидий из областного бюджета организациям в соответствии с государственной программой  «Развитие промышленности и инноваций в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2013 № 692, и государственной программы «Развитие промышленности и инноваций в Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от  30 апреля 2014 № 297                  (на 2015 - 2020 годы):
1. на реализацию приоритетных инновационных проектов;
2. на техническое перевооружение;
3. на развитие экспортоориентированной деятельности

	2014 год
	2020 год
	минпром
	По состоянию на 01.01.2016 предоставлены субсидии из областного бюджета:
1. На реализацию 2 приоритетных инновационных проектов       (ОАО "Русполимет" и  ООО "Дизель-ТС") в объёме 4,2 млн.руб.


2. На развитие экспортоориентированной деятельности                    (ГАУ "Центр развития экспортного потенциала") в объеме                  5,72 млн.руб.



	2.1.2.2.
	Реализация комплекса мер по вопросам качества и конкурентоспособности
	2014 год
	2020 год
	минпром
	По вопросам качества и конкурентоспособности проведен комплекс мероприятий:
1. Подведены итоги регионального этапа восемнадцатого Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».                       31 организация области представила заявки и вышла на федеральный этап конкурса. Конкурс проводится на постоянной основе ежегодно и включает два этапа: региональный и федеральный. 
Основная задача конкурса – содействие продвижению на рынок высококачественных нижегородских товаров и услуг с целью реализации политики импортозамещения.
Для участия в конкурсе может быть представлена не только продукция предприятия, но и оказываемые им услуги.
Конкурс проводится в 6 номинациях (продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения).
Победителям регионального этапа будет представлена возможность маркировать свою продукцию специальным знаком «Качество проверено».
Кроме того, победители конкурса получат право в течение двух лет размещать логотип Программы на товарах-победителях, включая упаковку и сопроводительную документацию и рекламную продукцию.
2. В апреле 2015 г. заключен госконтракт на оказание услуги по подготовке ежегодного сборника статей специалистов в области качества «Качество и конкурентоспособность», в ноябре 2015 г. осуществлена его публикация (публикация сборника ежегодная).
3. Заключен госконтракт на оказание услуги по подготовке и проведению ежегодного конкурса среди предприятий на награждение Почетным знаком «За качество и конкурентоспособность». В конкурсе приняли участие                            41 организация. Проведена конкурсная комиссия, которая определила 6 победителей.


	2.1.3.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти Нижегородской области

	2.1.3.1.
	Размещение на сайте министерства промышленности и инноваций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по вопросам развития автомобильной отрасли
	2014 год
	2020 год
	минпром
	За январь-декабрь 2015 года на сайте минпрома размещена информация о работе промышленных предприятий Нижегородской области в разделе «Новости».
06.03.2015 Юбилейный 10-тысячный автобус Sprinter сошел с конвейера ПКФ «Луидор»,
02.04.2015  Группа «ГАЗ» представила новые модели специальной техники на базе «ГАЗона NEXT».
 27.11.2015 ОАО «Сосновскагропрмтехника» запустило  в эксплуатацию термопластавтомат фирмы HAITIAN. Серия HAITIAN JUPITER имеет значительные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями ТПА, предоставляя больше преимуществ для широкого спектра применений. Новая конструкция включает в себя дополнительные функции, которые значительно повышают производительность машины и качество отливаемых деталей. Новое оборудование в цехе ТПА позволило начать выпускать новые виды продукции, на ГАЗ.
Информация размещается по мере необходимости.


	2.1.3.2.
	Проведение семинаров и конференций по вопросам деятельности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области в сфере развития автомобильной отрасли
	2014 год
	2020 год
	минпром
	1) В период с 26 по 29 января т.г. организована бизнес-миссия  нижегородских экспортно-ориентированных компаний для участия в коллективной экспозиции в рамках Международной Выставки и Конгресса по медицине и фармацевтике  «Arab Health 2015» г. Дубай (ОАЭ).
 В ходе встреч и переговоров были достигнуты договоренности о поставках медицинской техники (машин «Скорой помощи» и приборов) на рынки арабских стран.
С ООО «СоноСервис» (г.Нижний Новгород) в рамках проведенных совещаний, конференций, заключены договоренности:
- о поставке 30-ти комплектов дооборудования для автомобилей скорой медицинской помощи для дальнейшего монтажа на базе Мерседес-Бенц, 
- о поставке готового автомобиля скорой медицинской помощи на базе Форд в частный госпиталь в Индии,
- об обучении сотрудников компании дооборудованию фургонов полным приводом.
2) В период с 13 апреля по 17 апреля 2015 г. делегация Нижегородской области приняла участие в Международной промышленной выставке-ярмарке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации «HANNOVER MESSE 2015» г. Ганновер (Нижняя Саксония, ФРГ). В состав делегации вошли 10 компаний, представляющих машиностроительную, энергетическую и логистическую отрасли. 
На стенде дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ»  были представлены более 100 образцов продукции, среди которых – автокомпоненты (элементы двигателя и трансмиссии, элементы тормозной системы и подвески), чугунные и алюминиевые литейные заготовки (для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, электротехнической промышленности, строительства и благоустройства), кузнечные заготовки (различные по форме, весу и сложности, изготовленные методом горячей объемной штамповки).

	2.1.3.3.
	Публикация в СМИ информации о деятельности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области по развитию конкуренции на рынке автомобильных компонентов
	2014 год
	2020 год
	минпром
	За 2015 год на сайте минпрома размещались:
- информация о деятельности и достижениях промышленных предприятий региона; 
- ежегодное издание сборника по качеству и конкурентноспосбности. Распространяется среди руководителей промышленных предприятий, организаций, деятельность которых направлена на внедрение систем менеджмента качества, органов государственной власти и МСУ, научно-образовательных учреждений и т.д.


	2.1.3.4.
	Проведение заседаний Общественного совета при министерстве промышленности и инноваций Нижегородской области по вопросам развития конкуренции
	2014 год
	2020 год
	минпром
	За 2015 год заседания не проводились в связи с реорганизацией министерства промышленности и инноваций Нижегородской области.

	2.2.
	Рынок гостиничных услуг

	2.2.1.
	Общие мероприятия

	2.2.1.1.
	Реализация государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года № 780, и государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 года   № 290 (на 2015-2020 годы)
	2014 год
	2020 год
	минпредпринимательства
	В рамках программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области» постоянно осуществляется формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области. 
Подпрограмма "Туризм" разработана в соответствии с ориентирами федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации               (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644, и является базовым документом подготовки туристской инфраструктуры региона (в первую очередь гостиничного сектора и сферы общественного питания) к проведению в г. Нижнем Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В соответствии с перечнем основных требований Международной Федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) к объектам гостиничной инфраструктуры городов - организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года для проведения группового матча, г. Нижний Новгород должен обеспечить минимум 7 760 гостиничных номеров, в том числе:
- 150 номеров в гостиницах категории "5 звезд" (2 гостиницы);
- 860 номеров в гостиницах категории "4 - 5 звезд" (8 гостиниц);
- 750 номеров в гостиницах категории "3+ - 4 звезд" (8 гостиниц);
- 6 000 номеров в гостиницах категории "две звезды+"                           (30 гостиниц).
Число коллективных средств размещения по итогам 2015 года составило 360 единиц с общим номерным фондом 11 944 (мониторинг осуществляется 1 раз в год по итогам года).


	2.2.2.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.2.2.1.
	Оказание содействия в привлечении инвесторов и продвижении инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) средств размещения на территории Нижегородской области
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства, мининвест
	Минпредпринимательства области в 2015 году согласовано                   24 инвестиционных заявки на строительство инфраструктуры средств размещения (всего поступило в минпредпринимательства 24 заявки).
Количество заявок на реализацию инвестиционных проектов, одобренных на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы – 1.

	2.2.2.2.
	Стимулирование реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство (реконструкцию) средств размещения
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства, мининвест
	 В 2015 году минпредпринимательства области проведено                      6 заседаний рабочей группы по подготовке гостиничной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
На заседаниях решались проблемные вопросы строительства гостиниц, оказание организационной поддержки инвесторам, согласование исходной разрешительной документации, рассмотрение технических условий, содействие готовым проектам на этапе их реализации. По итогам 2015 года введено 4 коллективных средства размещения.

	2.2.3.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области

	2.2.3.1.
	Ведение Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области (в части коллективных средств размещения)
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	По состоянию на 01.01.2016 в Реестр субъектов туриндустрии Нижегородской области (в части коллективных средств размещения) включена ИП Шаркова Н.В. (спортивная деревня «Новинки»).

	2.2.3.2.
	Проведение расширенных совещаний, конференций, круглых столов по вопросам развития туризма (в том числе гостиничной инфраструктуры)
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства, ГБУ «Нижегородский туристско-информационный центр» (по согласованию)
	Минпредпринимательства в 2015 году проведены:
-  совещания с туроператорами по вопросам перспектив развития отрасли, 
- встречи по вопросам развития туризма с представителями муниципальных образований и субъектами туристской деятельности области с презентацией туристских маршрутов районов,
-  конференция «Региональный туризм и культурное наследие», 
- круглый стол «Перспективы развития внутреннего и въездного в регионах РФ. 
- «Актуальные вопросы развития межрегионального и международного  сотрудничества», рабочие встречи по вопросам проведения классификации коллективных средств размещения в рамках подготовки к проведению в 2018 году в г.Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу.

	2.2.3.3.
	Размещение информации о туристском потенциале Нижегородской области и состоянии гостиничной инфраструктуры на сайте
www.nnwelcome.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства, ГБУ «Нижегородский туристско-информационный центр» (по согласованию
	Размещение информации о туристском потенциале Нижегородской области и состоянии гостиничной инфраструктуры осуществляет ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр».
В течение 2015 года на сайтах nnwelcome.ru, tourismnn.ru, niann.ru, сайте ИС «Вояж» и других сайтах размещалась информация о турпотенциале области, а также о событийных мероприятиях Н.Новгорода и Нижегородской области, информация о туристских выставках и состоянии гостиничной инфраструктуры.







	2.3.
	Рынок услуг дошкольного образования

	2.3.1.
	Общие мероприятия

	2.3.1.1.
	Реализация государственной программы «Развитие образования Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года  № 802, и государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301 (на 2015 - 2023 годы)
	2014 год
	2020 год
	минобразования
	В рамках программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года" в 2014 году введено 3 338 дополнительных мест, в 2015 году - 1998 дополнительных мест.
В рамках ГП «Развитие образования..." в 2015 году осуществлялась реконструкция 1 и строительство 10 д/садов в              11 муниципальных образованиях области.

	2.3.1.2.
	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №  429-р
	2013 год
	2018 год
	минобразования
	Удельный вес воспитанников частных дошкольных образовательных организаций к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в              2013 году составил 0,5%, в 2014 году – 0,8%, в 2015 году – 0,9%.  Данный показатель отстает от значения, указанного в федеральной дорожной карте (2%) в связи с отсутствием очередности в частных ДОО и решением вопроса за счет реализации подпрограммы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до                2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года №646.



	2.3.2.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.3.2.1.
	Разработка учебных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов частных дошкольных организаций
	2014 год
(IV квартал)
	2016 год
	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
(по согласованию)
	В "Нижегородском институте развития образования" разработаны программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) для руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций, предусматривающих возможность выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с профессиональными дефицитами специалистов частных дошкольных образовательных организаций.


	2.3.2.2.
	Организация курсовой подготовки и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов частных дошкольных организаций

	2014 год
(IV квартал)
	2017 год
	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по согласованию
	В "Нижегородском институте развития образования" созданы условия для обучения по программам дополнительного профессионального образования  специалистов дошкольных образовательных организаций. За 2015 год  в "Нижегородском институте развития образования" повышение квалификации прошли 2  педагога частных дошкольных образовательных организации. 

	2.3.3.
	Мероприятия, направленные на снижение финансовых барьеров

	2.3.3.1.
	Оказание экспертных услуг по заказу руководителей и педагогов негосударственного сектора дошкольного образования в рамках:
- аттестации педагогических и руководящих кадров;
- оценки качества образовательных программ дошкольного образования – основных общеобразовательных программ, парциальных программ, адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 
	2015 год
(I квартал)
	2016 год
	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по согласованию
	В 2015 году в рамках деятельности Научно-методического совета "Нижегородского института развития образования" была осуществлена экспертиза дополнительной (общеразвивающей) программы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Экспертиза проведена по заказу МБДОУ №20 г.Н.Новгород. 

	2.3.4.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти Нижегородской области

	2.3.4.1.
	1. Организация на базе ГБОУ ДПО «НИРО» информационно-консультационного центра, осуществляющего организационно-методическую поддержку руководителей и педагогов частных дошкольных организаций (далее – Центр) в области:
- разработки документов, регламентирующих и регулирующих деятельность дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО);
- проектирования технологий изучения конъюнктуры рынка дошкольного образования; продвижения образовательных услуг;
- проектирования 
организационно-методических материалов по обеспечению образовательной деятельности в ДОО (документы по организации системы условий, педагогической диагностике и т.д.)
	2015 год
(I квартал)
	2015 год
(III квартал)
	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по согласованию)
	В соответствии с приказом ректора "Нижегородского института развития образования" от 03.04.2015 №90, сотрудниками института разработан Порядок оказания услуг по информационно-консультационной и организационно-методической поддержке руководителей и педагогов частных дошкольных организаций.
В 2015 году поступило 8 обращений руководителей и педагогов частных дошкольных организаций, в том числе: 
- проектирование образовательной программы ДОО 
(2 обращения), 
- выявление запросов родителей, обеспечение индивидуализации развития ребенка в  образовательной деятельности (1 обращение),  
- развитие социального партнерства (1 обращение),
- организация развивающей предметно-пространственной среды (1 обращение), 
- обучение на квалификационных курсах и курсах профессиональной переподготовки (2 обращения), 
- подготовка к аттестации педагогических и руководящих работников (1 обращение).
По результатам обращений были проведены следующие мероприятия:
- оказана консультационная поддержка по разработке образовательных программ;
- проведены консультации по подготовке к аттестации;
- зачислены на курсы повышения квалификации педагоги частных дошкольных организаций;
- проведены консультации по  разработке локальной документации ДОО,  индивидуальных карт развития ребенка и индивидуальных адаптированных образовательных программ, созданию в ДОО развивающей предметно-пространственной среды;
- осуществлен выезд в ДОО.



	2.3.4.2.
	Создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронного информационного ресурса по организационно-методической поддержке руководителей и педагогов частных дошкольных организаций, позволяющего:
- осуществлять обмен управленческим и педагогическим опытом образовательной деятельности в ДОО в интерактивном режиме;
- своевременно получать актуальную информацию о мероприятиях, осуществляемых в ГБОУ ДПО «НИРО», в т.ч. – в рамках курсовой подготовки специалистов;
- популяризировать сертифицированные образовательные продукты в области дошкольного образования (программы, пособия, рекомендации и др.);
- проводить on-line консультации руководителей и педагогов частных дошкольных организаций.


	2015 год
(I квартал)
	2015 год
(III квартал)
	ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по согласованию)
	Актуальная информация о мероприятиях, осуществляемых в "Нижегородском институте развития образования" (далее - НИРО), в том числе в рамках курсовой подготовки специалистов сферы дошкольного образования регулярно размещается на официальном сайте НИРО, где также предусмотрена возможность получения через сервис "Обратная связь" оперативной on-line консультации для специалистов сферы дошкольного образования.


	2.4.
	Рынок медицинских услуг

	2.4.1.
	Общие мероприятия

	2.4.1.1.
	Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года    № 274
	2014 год
	2020 год
	минздрав
	В рамках ГП «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы» по итогам  2015 года выполнены следующие мероприятия:
- введен в эксплуатацию ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр», с 03.08.2015 начат прием пациентов;
- приобретены 12 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для ГБУЗ НО «Станция Скорой Медицинской Помощи г.Нижнего Новгорода»;
- с 01.02.2015 года введены в эксплуатацию два аппарата для дистанционной лучевой терапии «Терабалт» (в филиалах №1 и №2 ГБУЗ НО «НООД»), аппарат для брахитерапии «Мультисорс» (филиал №2 ГБУЗ НО «НООД»);
- освоены методики применения высоких энергий на ускорительном комплексе «Новалис 20МэВ»;
- в центры здоровья для взрослых обратилось - 79 071 взрослых, у 63 221 пациентов (80%) выявлены функциональные расстройства, назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни 83,6% обратившимся пациентам (66 148 человек); 
- в центры здоровья для детей обратилось всего -25 971 детей, назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни 100% обратившимся пациентам; 
- прошло диспансеризацию 610 696 человек или 100,9% от годового плана;
- направлено для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 1 119 человек;
- направлено на санаторно-курортное лечение 29 241 человек.;
- на ВИЧ-инфекцию обследовано 505 603 человек, что составляет 95,4% годового плана;
- приобретены 12 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для ГБУЗ НО «ССМП г.Нижнего Новгорода».
- с 1 февраля 2015 года введены в эксплуатацию два аппарата для дистанционной лучевой терапии «Терабалт» (в филиалах №1 и №2 ГБУЗ НО «НООД»), аппарат для брахитерапии «Мультисорс» (филиал №2 ГБУЗ НО «НООД»). 
- освоены методики применения высоких энергий на ускорительном комплексе «Новалис 20МэВ».     
  

	2.4.1.2.
	Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2013 года № 409-р
	2014 год
	2020 год
	минздрав
	По данным Росстата, целевые показатели соотношения средней заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по региону, установленные региональной «дорожной картой», выполнены по всем категориям персонала.
Выполнение целевых показателей по врачебному персоналу и работникам с высшим медицинским (фармацевтическим) и иным высшим образованием, участвующим в оказании медицинских услуг: план - 137,0%, факт - 139,8%;
по среднему медицинскому персоналу: план - 77,6%, факт - 82,2%; 
по младшему медицинскому персоналу план - 51%, факт - 51,3%.
За 11 месяцев 2015 года:
- смертность от всех причин – 15,56 на 1000 населения (108%, рост за счет смертности от внешних причин - случайные отравления алкоголем, убийства, болезни органов пищеварения (алкогольный цирроз печени), 
- смертность от болезней системы кровообращения – 806,3 на              100 тыс. населения (103,2% - рост за счет смертности лиц старше трудоспособного возраста); 
- смертность от новообразований – 221,5 на 100 тыс. населения (106,7%); 
- смертность от дорожно-транспортных происшествий – 10,8 на 100 тыс. населения (95,6%); 
- смертность от туберкулеза – 4,8 на 100 тыс. населения (56,5%); 
- материнская смертность – 2,5 на 100 тыс.родившихся живыми (32,9%); 
- младенческая смертность – 7,1 на 1000 родившихся живыми (92,2%);
- заболеваемость туберкулезом - 37,1 на 100 тыс. населения (88,3%).





	2.4.2.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.4.2.1.
	Создание комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Нижегородской области
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области (по согласованию)
	Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Нижегородской области создана по распоряжению Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 №2071-р (в ред. от 08.05.2014 №799-р). 
Состав комиссии формируется в конце каждого года.

	2.4.2.2.
	Привлечение для реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи медицинских организаций негосударственной формы собственности
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав
	В 2015 году в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи участвует 77 медицинских организации негосударственной формы собственности, что составляет 37,3% от всех участников программы. 




	2.4.2.3.
	Обеспечение координации работы по реализации в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения 
	2013 год
	постоянно
	минздрав
	Координация работы по реализации в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и в соответствии с приказом минздрава области от 14.10.2013 №2517 «О формировании в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения Нижегородской области»           (в ред. от 17.06.2014 №1316).
В целях приведения нормативных документов министерства в соответствие с приказом Минздрава России от 14.05.2015 №240 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания медицинских услуг медицинскими организациями» издан приказ министерства здравоохранения от14.07.2015 № 669-л «Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями». 

По итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями показатели доступности и качества медицинской помощи в 2014 году составили 63,23% (при установленном Программой государственных гарантий  бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи нормативном значении – не менее 55%).
Согласно раздела 9  Программы государственных гарантий  бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 23.12.2014 № 928) плановые  показатели доступности и качества медицинской помощи составляют:
2015 – не менее 57%,
2016 – не менее 60%,
2017 – не менее 62%
2018 – не менее 62%,
2019 – не менее 62%,
2020 - не менее 62%.

	2.4.3.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти области

	2.4.3.1.
	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех медицинских организаций
	постоянно
	постоянно
	минздрав
	Информация о деятельности всех медицинских организаций размещается как на официальном сайте министерства (http://zdrav-nnov.ru/opendata.html), так и на сайте отдельной медицинской организации. Результаты мониторинга размещения информации о деятельности медицинских организаций на сайтах самих организаций формируются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
За 2015 год из 167 медицинских организаций, подведомственных министерству, 162 организации (97%) представили полную информацию о своей деятельности, по остальным выявлен ряд замечаний. Проводится работа по повышению степени информативности сайтов медицинских организаций.


	2.4.3.2.
	Размещение тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав
	Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области размещено на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области (http://zdrav-nnov.ru/opendata.html).

	2.4.3.3.
	Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав
	02.03.2015 года проведено совещание Общественного совета по формированию независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, на котором определены медицинские организации, подлежащие независимой оценке в 2015 году –               24 поликлиники г.Нижнего Новгорода. 
27.05.2015 проведено заседание Общественного совета, на котором подведены итоги оценки качества работы поликлиник г.Н.Новгорода, проведенной в 2015 году доведены до сведения членов Общественного совета для проведения анализа полученных результатов, рассмотрен вопрос приема новых членов. 
01.06.2015 проведено очередное заседание Общественного совета, на котором подведены итоги проведенной оценки, рассмотрен вопрос изменения норм действующего законодательства:
Первое место – ГБУЗ НО «Городская поликлиника №51 Канавинского района г.Н.Новгорода», второе место - ГБУЗ НО «Городская поликлиника №50 Приокского района г.Н.Новгорода», третье место ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района г.Н.Новгорода».
Информация об итогах оценки размещена на сайте минздрава.


	2.4.3.4.
	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав
	Министерством проводится работа по привлечению СМИ по вопросам проведения независимой оценки качества работы медицинских организаций. Информация о проведении независимой оценки размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области, на котором также размещена анкета для возможности ее заполнения в интерактивном варианте.
Информация о проведении независимой оценки была размещена: 
- в интернете на лентах новостей информационных агентств «НТА-Приволжье», «Время Н», «Newsnn.ru»,  «NN.ru»;
- в газетах «Нижегородская правда», «Патриоты Нижнего», «ProГород»;
- на телеканале «Вести-Приволжье».

	2.4.3.5.
	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций Нижегородской области
	ежегодно
	ежегодно
	минздрав
	Минздравом области проводится работа по определению организации-оператора для сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг для целей независимой оценки в 2015 г.
По результатам проведенной проверки, организованной среди амбулаторно-поликлинического звена, в учреждениях, оказавшихся на самом низком уровне по показателям оценки, проведены выездные проверки, с целью выявления и устранения причин низкого качества оказываемых услуг.
02.03.2015, 27.05.2015, 01.06.2015 проведены заседания Общественного совета по формированию независимой системы оценки качества работы медицинских организаций. 
2015 –  результаты независимой оценки доведены до медицинских организаций Нижегородской области, для принятия мер по устранению выявленных недостатков. С целью устранения выявленных типичных недостатков проведены выборочные ведомственные проверки подведомственных медицинских организаций.

	2.5.
	Рынок розничной торговли

	2.5.1.
	Общие мероприятия

	2.5.1.1.
	Реализация государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2013 года № 780, и подпрограммы «Развитие торговли в Нижегородской области»  государственной программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 года № 290                (на 2015-2020 годы)
	2014 год
	2020 год
	минпредпринимательства
	В рамках программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области" ведется работа по реализации подпрограммы «Развитие торговли в Нижегородской области» и созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли и повышения конкурентоспособности организаций торговли.
По состоянию на 01.01.2015 года число хозяйствующих субъектов организаций розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования составило          4 116 ед. (по состоянию на 1 января 2014 года – 3 861 ед.) (Официальные данные Нижегородстата обновляются 1 раз в год по итогам года).
По состоянию на 01.01.2016 проведены следующие мероприятия::
- 28.05.2015 состоялся круглый стол на тему «Нижегородские товаропроизводители и розничная торговля – перспективы сотрудничества»;
- 11.06.2015 – проведение закупочной сессии для федеральной торговой сетевой компании ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»);
- 24.06.2015 - проведение закупочной сессии ООО «Акваника» (производитель минеральной воды и лимонадов);
24.09.2015 - проведение закупочной сессии для федеральной торговой сетевой компании ЗАО «Доринда» (сеть магазинов «Окей»).
- 03.06.2015 министерством совместно с ООО «Компания «Ивент Мэйк» был организован 8 ежегодный бизнес-форум «Наше дело – Магазин», основной целью которого было создание площадки для обмена профессиональным опытом, получение новейших практических знаний в области развития, управления и продвижения предприятий розничной торговли
- 25.12.2015 состоялась рождественская ярмарка «Покупайте Нижегородское», в рамках которой было организовано представление продукции нижегородских товаропроизводителей представителям федеральных и местных торговых сетевых компаний.

	2.5.2.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.5.2.1.
	Оказание содействия в привлечении инвесторов и продвижении инвестиционных проектов по развитию сети объектов розничной торговли на территории Нижегородской области

	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства, мининвест
	За 2015 год минпредпринимательства согласовано                               163 инвестиционные заявки на строительство торговых объектов (всего поступило в минпредпринимательства 163 заявки).
На заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы одобрено 20 заявок на реализацию инвестиционных проектов.


	2.5.3.
	Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков

	2.5.3.1.
	Проведение мониторинга обеспеченности населения Нижегородской области площадью торговых объектов
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	По итогам мониторинга за 2015 год, обеспеченность населения Нижегородской области площадью торговых объектов составила 630,5 кв.м. на 1000 жителей, что выше утвержденного норматива 
(524 кв.м./1000 чел.) на 20%. (в 2014 году обеспеченность составляла 564 кв.м., разница с утвержденным нормативом обеспеченности составляла 8%).


	2.5.3.2.
	Развитие и расширение ярмарочной торговли
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	За январь-декабрь 2015 года министерством совместно с администрациями муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области организовано 79 ярмарок «Покупайте нижегородское».
В рамках работы по увеличению количества ярмарочных площадок на территории г.Н.Новгорода при участии министерства постановлением администрации г.Н.Новгорода от 14.05.2015 №895 утвержден перечень 15 выставок-ярмарок выходного дня по продаже продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области с организацией на них 324 торговых мест.

	2.5.4.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области

	2.5.4.1.
	Формирование и ведение торгового Реестра Нижегородской области
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	Количество хозяйствующих субъектов и торговых объектов, включенных в торговый Реестр Нижегородской области за                2015 год - 8,6 тыс. и 12,2 тыс. соответственно.
(информация обновляется по мере поступления).


	2.5.4.2.
	Проведение расширенных совещаний, конференций, круглых столов по вопросам развития торговли и взаимодействия производителей и организаций торговли
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	За январь-декабрь 2015 года минпредпринимательства проведено:
- 25.05.2015 в рамках торгово-экономического сотрудничества между Нижегородской областью и Вайоц Дзорской областью Республики Армения министерством организована встреча с оптовыми компаниями региона по вопросу расширения взаимовыгодного сотрудничества в области поставок продуктов питания (фрукты, сыры, овощная и фруктовая консервация, орехи, алкогольная продукция);
В рамках международного бизнес-саммита 2015 организованы встречи:
- с представителями Гагаузии Республики Молдова по поставкам овощей, фруктов и виноматериалов в Нижегородскую область.
- с представителями Республики Словения по вопросам строительства на территории Нижегородской области логистических комплексов.
- с представителями Японии по вопросам поставок продуктов питания в организации торговли Нижегородской области.


	2.5.4.3.
	Модернизация сайта 
www.product-nnov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	Модернизация сайта минпредпринимательства в 2015 году не проводилась в связи с реорганизацией министерства.




	2.5.4.4.
	Оказание организационной поддержки организациям торговли в проведении обучающих семинаров для руководителей и специалистов организаций торговли
	2015 год
	2016 год
	минпредпринимательства
	03.06.2015 минпредпринимательства области совместно с                     ООО «Компания «Ивент Мэйк» был организован 8 ежегодный бизнес-форум «Наше дело – Магазин», основная цель - создание площадки для обмена профессиональным опытом, получение новейших практических знаний в области развития, управления и продвижения предприятий розничной торговли.
Данные мероприятия, в т.ч. осуществляются в рамках проведения совещаний, круглых столов, закупочных сессий, а также оперативного Штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.


	2.6.
	Рынок услуг широкополосного доступа (далее – ШПД) в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

	2.6.1.
	Общие мероприятия

	2.6.1.1
	Реализация государственной программы «Информационное общество Нижегородской области» (2014 - 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 800, и государственной программы «Информационное общество Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года    № 300 (на 2015-2020 годы)
	2014 год
	2020 год
	Мининформ
	Мининформом области по состоянию на 01.01.2016 проведены следующие мероприятия:
- сбор информации о населенных пунктах области численностью от 500 до 10 000 человек, не обеспеченных услугами связи. Организовано взаимодействие с компаниями - операторами связи по решению данного вопроса;

- формирование перечня социально-значимых бюджетных учреждений области, планирующих подключение и использование универсальных услуг связи;
- предоставлена информация операторам связи с перечнем региональных автомобильных дорог, требующих расширения зон покрытия мобильной связью;
- оказано содействие операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории области, предоставлены положительные рекомендации по заявкам операторов на Инвестиционный совет при Губернаторе Нижегородской области на реализацию указанных проектов;
- оказано содействие операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности на территории Нижегородской области. Операторам связи предоставлен перечень объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи;
- проведена работа рекомендательного характера с компаниями застройщиками по привлечению местных операторов и компаний регионального уровня к построению и обслуживанию слаботочных систем и сетей передачи данных в строящихся объектах на территории Нижегородской области.
Доля абонентов, пользующихся услугой мобильного ШПД, к общему количеству абонентов сотовой связи Нижегородской области составила 37%* (2014 г.)
Доля домохозяйств, подключенных к услуге фиксированного ШПД, к общему количеству домохозяйств Нижегородской области составила 53,7%* (2014 г.)
(* целевые показатели рассчитываются ежегодно, исходя из годовых итоговых данных. Информация за 2015 год будет доступна после 20.02.2016).






	2.6.2.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.6.2.1
	Оказание содействия в пределах полномочий в рамках законодательства в реализации операторами связи инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области подготовлено 36 отраслевых заключения на заявки организаций отрасли «Связь», направленных в Инвестиционный совет при Губернаторе Нижегородской области. По всем данным заявкам принято положительное решение на реализацию инвестиционных проектов.

	2.6.2.2
	Оказание содействия в пределах полномочий в рамках законодательства во взаимодействии операторов связи и домоуправляющих компаний города Нижнего Новгорода в размещении оборудования электросвязи в местах общего пользования многоквартирных домов
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области 19.02.2015 организовано и проведено совещание и ряд рабочих встреч по вопросу организации совместного взаимодействия операторов связи с домоуправляющими компаниями г.Нижнего Новгорода по предоставлению телекоммуникационных услуг населению Нижнего Новгорода.
Разработан проект Регламента взаимодействия операторов связи с ДУКами г.Нижнего Новгорода в размещении оборудования электросвязи в местах общего пользования многоквартирных домов. В настоящее время находится на рассмотрении и согласовании заинтересованных сторон.


	2.6.3.
	Мероприятия, направленные на снижение финансовых барьеров

	2.6.3.1.
	Оказание содействия в пределах полномочий в рамках законодательства операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах муниципальной собственности на территории Нижегородской области
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области сформирован реестр объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи и направлен операторам связи.
Работа по организации взаимодействия компаний-операторов связи, предоставляющих свои услуги на территории Нижегородской области, с собственниками зданий, заинтересованных в размещении оборудования связи, проводится по мере поступления запросов.
Проведена работа с администрациями ОМСУ по вопросу непринятия в кризисный период нормативных правовых актов, предусматривающих повышение арендных ставок за размещение линий и сооружений связи на объектах муниципальной собственности, для операторов связи.

	2.6.3.2.
	Рассмотрение возможности в пределах полномочий в рамках законодательства уменьшения стоимости аренды земельных участков для строительства базовых станций
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области проведена работа с администрациями Балахнинского, Володарского, Лысковского, Павловского, Шатковского муниципальных районов Нижегородской области по пересмотру значения коэффициента для аренды земельных участков под строительство базовых станций с целью повышения экономической заинтересованности предприятий связи по развитию своей сети на территории региона. Администрациями муниципальных районов предложено оставить стоимость аренды земельных участков без изменений.


	2.6.4.
	Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков

	2.6.4.1.
	Оказание содействия в пределах полномочий в рамках законодательства в организации совместной работы администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и компаний отрасли «Связь» в целях развития конкурентной среды
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области проведена работа с администрациями ОМСУ по вопросу оказания содействия в размещении телекоммуникационного оборудования ПАО «Ростелеком» в населенных пунктах с численностью населения от 250 до                    500 человек, предусмотренных федеральной целевой программой «Устранение цифрового неравенства».
Проведены совместные рабочие совещания с операторами связи по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры объектов, планируемых к использованию в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, и расширению перечня услуг связи для населения региона. 
Операторам связи предоставлен перечень объектов, планируемых к использованию в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Информация о потребностях в обеспечении связью населения Нижегородской области (о строительстве объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры) предоставляется операторам связи в периодическом порядке.

	2.6.5.
	Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области

	2.6.5.1.
	Размещение информации о реализации проектов в области связи на территории Нижегородской области на официальном сайте министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области проводится работа по актуализации информации о реализуемых инвестиционных проектах компаниями-операторами связи на территории Нижегородской области. По результатам сбора информации, сводный отчет опубликован на официальном сайте министерства http://www.mininform-nnov.ru/?id=2459.
Ежегодный отчет по итогам работы министерства в 2014 году, с  информацией о реализации проектов в области связи на территории Нижегородской области,  размещен  на официальном сайте министерства.
В отчете отражены проведенные мероприятия в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры на объектах, задействованных при проведении Чемпионата. Обозначены итоги взаимодействия с компаниями отрасли «Связь», с указанием количества подготовленных отраслевых заключений на инвестиционные заявки предприятий отрасли.


	2.6.5.2.
	Размещение информации о развитии отрасли «Связь» в средствах массовой информации на территории Нижегородской области
	2014 год
	2017 год
	мининформ
	Мининформом области в апреле 2015 г. опубликована статья об актуальных задачах и тенденциях развития отрасли инфокоммуникационных технологий и связи в Нижегородской области в журнале «Мир телекома», в которой проведен анализ развития отрасли "Связь" в Нижегородской области по основным видам оказываемых услуг (интернет, сотовая связь, фиксированная телефония, цифровое телевидение, услуги почтовой связи).
Подготовлена информация о тенденциях развития стандарта связи четвертого поколения 4G (LTE) в Нижегородской области по итогам 2014 года и перспективам на 2015 год для опубликования в Приволжской редакции газеты «Коммерсантъ». 


	2.7.
	Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Нижегородской области

	2.7.1.
	Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров

	2.7.1.1.
	Организация проведения открытых конкурсов на право заключения договора об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Нижегородской области
	ежегодно по мере необходимости
	ежегодно с учетом установленных сроков проведения конкурсных процедур
	минтранспорта
	Минтранспорта области за  2015 год проведено 3 конкурса на право заключения договора об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Нижегородской области по 54 пригородным и междугородним маршрутам.
По результатам конкурса заключены 10 договоров на обслуживание маршрутов в межмуниципальном сообщении. 
По остальным маршрутам победители не определены.
Неразыгранные маршруты не будут включены в реестр межмуниципальных маршрутов области, в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 № 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".


	2.7.1.2
	Разработка в пределах полномочий в рамках законодательства проекта нормативного правового акта об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Нижегородской области
	2015 год
(I квартал)
	2015 год
(II квартал)
	минтранспорта
	По состоянию на 01.01.2016 минтранспорта области внесены изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 г. № 100 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 12.02.2015 № 68), в части дополнительного регулирования правоотношений по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Нижегородской области, связанных с регламентацией действий по проведению конкурсов и заключению договоров, а также включением недостающих норм.
 Принято постановление Правительства Нижегородской области от 23.06.2015 №396 «О внесении изменений в порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 21.01.2013  №36», в части установления, изменения или отмены межмуниципальных автобусных маршрутов, в соответствии с заявками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





1
*здесь и далее - Торгово-промышленная палата Нижегородской области, Объединение работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей», Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России».
**здесь и далее - минпром, минсельхоз, мингосимущества, минЖКХ и ТЭК,  минстрой, минтранспорта, минздрав, минобразования, минсоцпол, мининформ, департамент закупок, РСТ.

48

