# ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2018 г. N 279-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОЙ

ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях ускорения реализации приоритетной программы "Реформирование контрольной и надзорной деятельности" в Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по 
интенсификации реализации приоритетной программы "Реформирование 
контрольной и надзорной деятельности" в Нижегородской области (далее - План).

2. Рекомендовать исполнителям (соисполнителям) Плана обеспечить 
реализацию его мероприятий в соответствии со своей компетенцией.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио Губернатора

Г.С.НИКИТИН

# Утвержден

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 26 марта 2018 года N 279-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N | Мероприятие | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Организационные меры |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Нижегородской области, созданной распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2017 года N 1918-р (далее - Рабочая группа), для рассмотрения и согласования проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по интенсификации реализации приоритетной программы "Реформирование контрольной и надзорной деятельности" в Нижегородской области | Протокол заседания Рабочей группы | Разработан и согласован на заседании Рабочей группы проект плана мероприятий ("дорожной карты") по интенсификации реализации приоритетной программы "Реформирование контрольной и надзорной деятельности" в Нижегородской области (далее - План) | До 1 марта 2018 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области (далее - Минэкономики) |
| 2 | Мониторинг выполнения Плана | Отчет на заседании Рабочей группы | Контроль и координация выполнения Плана | Ежеквартально в течение 2018 года | Минэкономики (отчет), рабочая группа (координация, контроль) |
| ### I. Выполнение рекомендаций подпунктов 5.2, 5.3 пункта 5 протокола публичного обсуждения результатов правоприменительной практики территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников реализации приоритетной программы в Нижегородской области от 30 ноября 2017 года N АН-П36-173пр с участием М.А. Абызова |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка предложений в Министерство экономического развития Российской Федерации для разработки методических рекомендаций применения предупреждений вместо административных штрафов при первоначальном нарушении обязательных требований при осуществлении регионального и муниципального контроля (надзора) | Письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложениями | Создана возможность для расширения практики использования предупреждений | До 1 марта 2018 года | Минэкономики, уполномоченные ОИВ (в пределах компетенции) (по согласованию) |
| 4 | Изучение опыта осуществления муниципального контроля в субъектах Российской Федерации для выявления лучших практик осуществления муниципального контроля и взаимодействия с региональными и федеральными контрольно-надзорными органами (на основании сводных докладов регионов по муниципальному контролю; информации, размещенной на официальных сайтах субъектов Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет-сайты) и др. источниках) | Аналитические материалы | Сформирована информация о лучших практиках муниципального контроля (надзора) | До 1 апреля | Минэкономики |
| 5 | Разработка предложений по оптимизации взаимодействия региональных и федеральных контрольно-надзорных органов с органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля (далее - уполномоченные ОМСУ) | Свод предложений по видам муниципального контроля | Обеспечен учет лучших практик для повышения эффективности взаимодействия контрольно-надзорных органов | До 1 мая 2018 года | Территориальные органы ФОИВ (по согласованию), уполномоченные ОИВ (в пределах компетенции) (по согласованию), уполномоченные ОМСУ (по согласованию), Минэкономики (свод) |
| 6 | Разработка предложений по стандарту осуществления муниципального контроля и взаимодействия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами для направления в Минэкономразвития России | Письмо в Минэкономразвития России с предложениями | Сформирована основа для стандартизации деятельности муниципальных контрольных органов с целью совершенствования муниципального контроля | До 1 июня 2018 года | Минэкономики, экспертные советы Рабочей группы |
| ### II. Региональный государственный контроль (надзор) |  |  |  |  |  |
| #### II.1. Повышение информированности предпринимательского сообщества и открытости деятельности органов регионального контроля (надзора). Организация профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание на интернет-сайте уполномоченного ОИВ раздела по осуществлению регионального контроля (надзора). Размещение на главной странице интернет-сайта уполномоченного ОИВ ссылки на раздел по осуществлению регионального контроля (надзора) | Письмо в Минэкономики с указанием ссылки на раздел | Повышение информированности предпринимательского сообщества об осуществлении регионального контроля (надзора) | До 1 апреля 2018 года | Уполномоченные ОИВ |
| 8 | Разработка программ профилактики нарушения обязательных требований по каждому виду регионального государственного контроля (надзора) в соответствии со Стандартом комплексной профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 12 сентября 2017 года N 61(11). Размещение программ профилактики и сведений по их реализации на интернет-сайтах уполномоченных ОИВ в разделе по осуществлению регионального контроля (надзора) | Приказы уполномоченных ОИВ об утверждении программ профилактики | Создана система профилактических мероприятий. Информация для предпринимателей размещена в общедоступных источниках для максимального ознакомления | До 1 августа 2018 года | Уполномоченные ОИВ |
| #### II.2. Систематизация обязательных требований |  |  |  |  |  |
| 9 | Анализ актуальности действующих обязательных требований; выявление дублирования требований, установленных различными нормативными правовыми актами, неэффективности и избыточности требований в разрезе видов регионального контроля (надзора) | Отчет уполномоченных ОИВ в Минэкономики и в экспертные советы Рабочей группы | Создана основа для разработки предложений по оптимизации обязательных требований | До 1 июля 2018 года | Уполномоченные ОИВ |
| 10 | Сбор и обработка предложений предпринимателей по оптимизации обязательных требований по видам регионального контроля (надзора) | Предложения в адрес уполномоченных ОИВ и Минэкономики | Обеспечен учет мнения регионального предпринимательского сообщества | До 1 июля 2018 года | Экспертные советы Рабочей группы |
| 11 | Подготовка предложений по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты Нижегородской области и федеральные нормативные правовые акты в части корректировки или отмены избыточных обязательных требований | Проекты нормативных правовых актов Нижегородской области, предложения по изменению федеральных нормативных правовых актов для направления в Минэкономразвития России | Получен опыт оптимизации обязательных требований, необходимый для проведения систематической оценки и анализа эффективности обязательных требований | До 1 октября 2018 года | Уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы (в части заключений по подготовленным документам) |
| #### II.3. Разработка проверочных листов |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка проекта распоряжения Правительства Нижегородской области о разработке и апробации проверочных листов (списков контрольных вопросов) (далее - чек-листы) | Проект распоряжения Правительства Нижегородской области | Создана основа для унификации контрольно-надзорных мероприятий, исключения субъективности при их проведении | До 1 апреля 2018 года | Минэкономики |
| 13 | Разработка чек-листов по всем видам регионального государственного контроля (надзора), в т.ч. с правильными ответами, для размещения на официальных сайтах уполномоченных ОИВ | Приказы уполномоченных ОИВ, утверждающие чек-листы | Создана возможность самопроверки предпринимателями выполнения обязательных требований | До 1 июня 2018 года | Уполномоченные ОИВ (в пределах компетенции), экспертные советы Рабочей группы (в части заключений по подготовленным документам) |
| 14 | Внесение изменений в положения и/или административные регламенты об осуществлении государственного регионального контроля (надзора) в части регулирования использования чек-листов при проведении проверок | Акты об изменении положений и/или административных регламентов | Закреплена обязанность использования чек-листов при проведении проверок | До 1 октября 2018 года | Уполномоченные ОИВ (в пределах компетенции) |
| #### II.4. Систематизация внеплановых проверок |  |  |  |  |  |
| 15 | Анализ возможностей снижения количества внеплановых проверок | Аналитические материалы | Сформированы предложения по снижению количества внеплановых проверок | До 1 июня 2018 года | Уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы (в части заключений по подготовленным предложениям) |
| 16 | Внесение соответствующих изменений в положения (порядки) и/или административные регламенты осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности (с учетом результатов по исполнению п. 17) | Акты об изменении положений и/или административных регламентов | Определены способы снижения количества внеплановых проверок | До 1 октября 2018 года | Уполномоченные ОИВ |
| #### II.5. Систематизация документов, запрашиваемых в ходе контрольных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка реестров документов, запрашиваемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством, и размещение их на официальных сайтах | Приказы уполномоченных ОИВ об утверждении реестров | Предприниматели проинформированы о том, какие документы имеет право запрашивать проверяющий орган с целью обеспечения положительной динамики соответствующего показателя Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | До 1 августа 2018 года | Уполномоченные ОИВ |
| 18 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия на базе региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Нижегородской области (РСМЭВ) или типового облачного решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности (ТОР КНД) в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | Скриншоты в Минэкономики | Обеспечена возможность обмена сведениями, необходимыми для проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках регионального государственного контроля (надзора), за исключением: - заключений органа государственного пожарного надзора о соблюдении на объектах лицензии требований пожарной безопасности; - сведений из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов | До 1 октября 2018 года | Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области (далее - Мининформ) |
| #### II.6. Разработка единого подхода к формированию показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности и соответствующей информационной базы |  |  |  |  |  |
| 19 | Систематизация охраняемых законом ценностей, возможных негативных социальных и экономических последствий от нанесения ущерба охраняемым законом ценностям по видам регионального контроля (надзора) | Перечень охраняемых законом ценностей и возможных негативных последствий по видам регионального контроля (надзора) | Получена содержательная база для формирования показателей результативности и эффективности (типа А и Б в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года N 934-р) | До 1 июня 2018 года | Минэкономики, уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы |
| 20 | Подготовка предложений по организации системы учета случаев нанесения ущерба охраняемым законом ценностям по видам регионального контроля (надзора) | Свод предложений | Заложена основа формирования информационной базы для расчета показателей результативности и эффективности типа А и Б | До 1 июля 2018 года | Минэкономики, уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы |
| 21 | Подготовка предложений по изменению существующего статистического учета (федерального и ведомственного) с целью получения информации для расчета показателей результативности и эффективности типа А и Б | Свод предложений | Заложена основа формирования информационной базы для расчета показателей результативности и эффективности типа А и Б | До 1 июля 2018 года | Минэкономики, уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы |
| 22 | Реализация пилотного проекта (на примере 2 - 3 видов регионального контроля (надзора)) по использованию автоматизированного расчета показателей результативности и эффективности на базе ТОР КНД | Скриншоты в Минэкономики | Методика осуществления автоматизированного расчета показателей результативности и эффективности разработана и передана для работы уполномоченным органам исполнительной власти Нижегородской области | До 1 октября 2018 года | Минэкономики, Мининформ, уполномоченные ОИВ - участники пилотного проекта (каждый в пределах своей компетенции) |
| 23 | Подготовка предложений в Минэкономразвития России по единому подходу к формированию показателей результативности и эффективности и соответствующей информационной базы по видам регионального контроля (надзора) | Письмо в Минэкономразвития России | Сформирована основа для унифицированной (базовой) системы показателей результативности и эффективности по видам регионального контроля (надзора) | До 1 декабря 2018 года | Минэкономики, уполномоченные ОИВ, экспертные советы Рабочей группы |
| ### III. Муниципальный контроль |  |  |  |  |  |
| #### III.1. Организационные меры |  |  |  |  |  |
| 24 | Определение структурного подразделения администрации муниципального района (городского округа) Нижегородской области, ответственного за координацию выполнения органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, мероприятий по реформированию муниципального контроля (далее - ответственный ОМСУ) | Акт главы местного самоуправления (администрации). Копия документа в Минэкономики с указанием контактных данных ответственного специалиста | В каждом муниципальном районе (городском округе) определены координаторы реформы муниципального контроля | До 10 апреля 2018 года | Главы местного самоуправления (администраций) муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (по согласованию) |
| 25 | Формирование и размещение перечня видов муниципального контроля (далее - Перечень) в соответствии с порядком, установленным представительным органом муниципального образования | Перечень, размещенный на интернет-сайте муниципального района (городского округа) Нижегородской области в разделе по осуществлению муниципального контроля | В каждом муниципальном районе (городском округе) установлен конкретный перечень осуществляемых видов муниципального контроля | До 1 мая 2018 года | Ответственные ОМСУ (по согласованию) |
| 26 | Разработка и утверждение по каждому виду муниципального контроля, указанного в Перечне, порядка организации и осуществления муниципального контроля | Акты об утверждении порядка осуществления каждого вида муниципального контроля, размещенные на интернет-сайте в разделе по осуществлению муниципального контроля | В каждом муниципальном районе (городском округе) приняты документы, регламентирующие осуществление всех видов муниципального контроля, указанных в Перечне | До 1 августа 2018 года | Уполномоченные ОМСУ (по согласованию), Главы местного самоуправления (администраций) муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области (по согласованию) |
| #### III.2. Повышение информированности предпринимательского сообщества и открытости деятельности органов муниципального контроля. Организация профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 27 | Создание на интернет-сайте муниципального района (городского округа) раздела по осуществлению муниципального контроля | Письмо в Минэкономики с указанием ссылки на раздел | Создана основа для повышения информированности предпринимательского сообщества об осуществлении муниципального контроля | До 15 апреля 2018 года | Ответственные ОМСУ |
| 28 | Создание в разделе "контрольно-надзорная деятельность" официального сайта Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня ссылок на разделы по осуществлению муниципального контроля муниципальных районов (городских округов) | Перечень ссылок в разделе контрольно-надзорной деятельности интернет-сайта Правительства Нижегородской области | Облегчение доступа предпринимателей к информации по муниципальному контролю | До 20 апреля 2018 года | Минэкономики |
| 29 | Подготовка предложений для формирования плана-графика совместных публичных обсуждений правоприменительной практики федерального, регионального и муниципального контроля (надзора) в муниципальных районах (городских округах) - участниках пилотного проекта. Определение муниципальных районов (городских округов) - участников пилотного проекта для проведения совместных публичных обсуждений правоприменительной практики | План-график совместных публичных обсуждений на 2018 год | Создана основа для начала проведения публичных обсуждений правоприменительной практики органов муниципального контроля | До 1 мая 2018 года | Территориальные ФОИВ (по согласованию), уполномоченные ОИВ, уполномоченные ОМСУ - участники пилотного проекта (по согласованию), Минэкономики (свод) |
| 30 | Составление для каждого вида муниципального контроля перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Перечни и тексты нормативных правовых актов, размещенные на интернет-сайте муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в разделе по осуществлению муниципального контроля | Обеспечена возможность для представителей предпринимательского сообщества ознакомиться с полным кругом требований, являющихся предметом муниципального контроля | До 1 июля 2018 года | Уполномоченные ОМСУ (по согласованию) |
| 31 | Проведение совместных публичных обсуждений правоприменительной практики федерального, регионального и муниципального контроля (надзора) в соответствии с планом-графиком | Отчетная информация о проведении мероприятий направлена в Минэкономики | Организована апробация проведения публичных обсуждений правоприменительной практики муниципальных контрольных органов | В течение 2018 года в соответствии с планом-графиком публичных обсуждений | Уполномоченные ОМСУ - участники пилотного проекта (по согласованию), уполномоченные ОИВ, территориальные ФОИВ (по согласованию), Минэкономики |

--------------------------------

Здесь и далее под уполномоченными ОИВ понимаются органы исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченные на осуществление государственного регионального контроля (надзора): министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области; министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; министерство социальной политики Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области; комитет по делам архивов Нижегородской области; государственная жилищная инспекция Нижегородской области; государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области; инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области; департамент региональной безопасности Нижегородской области; управление государственной охраны объектов культурного наследия; управление государственной службы занятости населения; региональная служба по тарифам Нижегородской области.

Здесь и далее под территориальными органами ФОИВ понимаются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора): Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; Приволжское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; Приволжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл; Главное управление МЧС России по Нижегородской области; Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области; Приволжское таможенное управление ФТС России; Управление ФНС России по Нижегородской области; Управление ФАС России по Нижегородской области; Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области; Главное управление МВД России по Нижегородской области; Государственная инспекция труда в Нижегородской области.